Trabalho em Grupo.

1. Elabore uma política de Gerenciamento de Configuração que seja aderente ao MPS.Br, nível F.
2. Elabore o Plano de Gerenciamento de Configuração para apresentar as definições da política definida no item 1.

Sugere-se que a política, tenha a seguinte estrutura:

1. POLÍTICA
  1. Aplicabilidade
2. CONCEITUAÇÃO
  1. Gestão de Configuração
  2. Item de Configuração
  3. Baseline
  4. Biblioteca de Baseline
  5. Comitê de Avaliação de Mudança (CAM)
  6. Gestor de Configuração
3. DETERMINAÇÃO
  1. Das Responsabilidades
  2. Da Implementação nos projetos
  3. Da Infra-Estrutura para Gestão de Configuração
  4. Das Auditorias de baselines
4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Plano de gerência de configuração de software
O plano de gerenciamento de configuração descreve os padrões e procedimentos que devem ser usados para o gerenciamento, isto é:
relata o que será gerenciado, os chamados itens de configuração e respectivas nomenclaturas;

  - Itens Gerenciados:

ID	Nome	Itens de Configuração que compõem a configuração base
Configuração APD	Configuração de APD	APD - Ativação de Projeto de Desenvolvimento / Cronograma do Projeto
Configuração EOR	Configuração de EOR	EOR – Especificação de Objetivos e Requisitos
Configuração PDS	Configuração de PDS	PDS – Plano de Desenvolvimento de Software / PGR – Plano de Gerência de Riscos / PGQ – Plano de Gerência de Qualidade / PCP – Plano de Comunicação do Projeto / PGQ – Plano de Gerência de Configuração
Configuração CICLO	Configuração do Ciclo	MAS – Documento de Análise de Software / MPS – Documento de Projeto de Software

  - Itens de configuração e respectivas nomenclaturas:

ID_ARTEFATO	NOME_ARTEFATO
APD	Ativação de Projeto de Desenvolvimento
EOR	Especificação de Objetivos e Requisitos
PCP	Plano de Comunicação do Projeto
PDS	Plano de Desenvolvimento de Software
PGC	Plano de Gerência de Configuração
PGQ	Plano de Gerência da Qualidade
PGR	Plano de Gerência de Riscos
RAC	Relatório de Avaliação do Cliente
RAP	Relatório de Acompanhamento do Projeto
PFM	Pedido Formal de Modificação
SAI	Solicitação de Análise de Impacto
RTF	Relatório de RTF (Revisão Técnica Formal)
DAS	Documento de Análise de Software
DPS	Documento de Projeto de Software

identifica quem é o responsável pelas atividades de gerenciamento de configuração;

Papel	Responsabilidade
Gerente de Desenvolvimento (GD)	Juntamente com a CCM receber, analisar e aprovar os PFM.
Líder de Projeto (LP)	Planejar as atividades de GC juntamente com o Responsável pela Configuração, designar executante, finalizar SM, autorizar a criação das configurações bases conforme descrito na seção Plano de Configuração.
Responsável pela Configuração (RC)	Criar e manter infra-estrutura corporativa (servidores) de GC; Implementar as políticas de Controle de Acesso ao ambiente de GC, Realizar os backups dos repositório de configuração dos projetos

descreve o cronograma dessas atividades;

Atividade	Responsável
Receber, analisar e aprovar os PFM	Gerente de Desenvolvimento (GD) juntamente com a CCM.
Planejar as atividades de GC	Líder de Projeto (LP) juntamente com o Responsável pela Configuração
Designar executante	Líder de Projeto (LP)
Finalizar SM	Líder de Projeto (LP)
Autorizar a criação das configurações bases conforme descrito na seção Plano de Configuração	Líder de Projeto (LP)
Criar e manter infraestrutura corporativa (servidores) de GC	Responsável pela Configuração (RC)
Implementar as políticas de Controle de Acesso ao ambiente de GC	Responsável pela Configuração (RC)
Realizar os backups dos repositório de configuração dos projetos	Responsável pela Configuração (RC)

define a estrutura do repositório onde serão armazenados os itens;

  - Estrutura:
SVN
+-branches
| +-PGCvX.X
    | +-Acompanhamento e Controle
    | +-Construção
    | | +-Análise
    | | +-Solução
    | | +-Projeto
    | | +-Revisões Técnicas
    | | +-Testes
    | +-Documentos não Padronizados
    | +-Planejamento e Elaboração
    | | +-Objetivos e Requisitos
    | | +-Planejamento Inicial
    | | +-Planejamento do Desenvolvimento
    | | +-Revisões Técnicas
+-tags
 | +-<ID > - <VERSAO > - <DD-MM-AAAA>
    | +-PGC
+-trunk
 | +-PGC
    | +-Acompanhamento e Controle
    | +-Construção
    | | +-Análise
    | | +- Solução
    | | +-Projeto
    | | +-Revisões Técnicas
    | | +-Testes
    | +-Documentos não Padronizados
    | +-Planejamento e Elaboração
    | | +-Objetivos e Requisitos
    | | +-Planejamento Inicial
    | | +-Planejamento do Desenvolvimento
    | | +-Revisões Técnicas

estabelece políticas que os integrantes da equipe devem adotar para o gerenciamento de versões e controle de mudanças;

  - A política de segurança definida para as pastas do repositório serão definidas conforme tabela a seguir:

Branches, Trunks e Tags SVN – Google Code
Nome/Localização da Pasta	Membro da Equipe	Permissão
Todas	Gerente de Desenvolvimento (GD)	L, S, E, X
	Líder de Projeto (LP)	L, S, E, X
	Responsável pela Configuração (RC)	L, S, E, X
	Outros Membros da Equipe	L, S

Legenda:	L – Ler
S – Salvar
E – Editar
X – Excluir

  - Controle de mudanças:

São definidos dois processos de controle de mudanças:
Procedimento Formal: este processo deve ser implementado quando a mudança proposta afeta a última versão configuração já aprovada e estabelecida o qual o item faça parte.
      1. Pedido Formal de Mudança: O solicitante preenche o Pedido Formal de Mudança conforme Anexo 1, e envia para a Comissão de Controle de Mudança. Em cada PFM só deve ter apenas uma mudança á ser avaliada.
      2. Realizar Triagem de Mudança: A CCM com apoio da Equipe Técnica e da Equipe de Qualidade realiza a triagem definindo a relevância e possível impacto da mudança. O resultado da triagem pode gerar uma das seguintes decisões: Relevante Com Previsão de Impacto Significativo, Relevante Sem Previsão de Impacto Significativo e Mudança Irrelevante - Rejeitada.
      3. Solicitação de Análise Detalhada de Impacto: As mudanças que foram classificadas como Relevante com previsão de impacto significativo deve gerar a Solicitação de Análise Detalhada de Impacto.
      4. Realizar Análise de Impacto: Estudo e análise de quais itens de configuração a mudança impactará.
      5. Relatório de Análise de Impacto: Relatório contendo a lista de itens de configuração e o qual impacto sofrido pelo mesmo com a implementação da mudança. Bem como a estimativa de esforço, de tempo e custo.
      6. Negociar e Aprovar Mudanças: O CCM juntamente com o cliente negocia e aprova se a mudança pode ser implementada. O resultado deste processo pode gerar as seguintes decisões: Mudança Aprovada e Mudança Reprovada.
      7. Mudança Aprovada: Relatório contendo a lista das alterações aprovadas que serão implementadas.
      8. Implementar Mudança: A CCM envia a mudança aprovada para o LP, que providenciará a implementação da mudança.
      9. Mudança Implementada: O LP envia para o RC a mudança implementada solicitando que gere uma nova versão da configuração.
      10. Gerar e Aprovar Configuração Base: Gera uma nova versão com as mudança totalmente implementada.
      11. Reportar Solicitante: A CCM envia ao solicitante se mudança foi reprovada ou considerada irrelevante.

Procedimento Informal: O processo informal deve ser implementado nos casos em que a(s) mudança(s) proposta(s) não afetarem os itens de configuração a ultima versão da configuração base no qual

aponta as ferramentas a serem utilizadas no auxílio dessas atividades; e, por fim;

Software	Propósito	Ambiente	Release/Versão
SVN	Controle de Repositório	Desenvolvimento
MS-Office	Documentos do Word	Todos	2010
TortoiseSVN	Acesso ao repositório	Desenvolvimento	1.6.12
MS-Project	Edição do cronograma	Desenvolvimento	2010
.Net	Kit básico para o desenvolvimento em Vb.Net e C#.	Desenvolvimento	2015
Razor	Framework MVC para o desenvolvimento de aplicações Web.	Desenvolvimento	5.0

determina quando devem ser criadas as baselines e a estrutura de sua nomenclatura.

As baselines quando aprovadas receberá uma versão manual definido de acordo com a definição abaixo:

As configurações bases definidas ao longo do projeto deverá ser utilizada a seguinte regra para a nomenclatura:
<ID_CONFIGURACAO> - <VERSAO_MANUAL> - < DD-MM-AAAA >
Onde:
- < ID_CONFIGURACAO > é a identificação da configuração conforme descrito acima na sessão "Itens de configuração e respectivas nomenclaturas".
- <DD-MM -AAAA > é a data de criação da configuração base.
- <VERSAO_MANUAL> é o número da versão realizada conforme o padrão X.0. Em que X é um número decimal que representa a versão aprovada e liberada da configuração base e é incrementado a cada liberação da configuração.